NACRT AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA LICA LIŠENIH SLOBODE I PODRŠKE NAKON OTPUSTA

ANEX I

AKCIONI PLAN (2015-2019)

## AKCIONI PLAN - UNAPREĐENJE SVEOBUHVATNOG TRETMANA OSOBA OSUĐENIH NA KAZNU ZATVORA

| Specifični cilj 1. - Analiza zakonodavnog okvira i podzakonskih akata |
| --- |
| Br. | Zadaci/mjere | Vremenski rok, realizacije | Nosioci realizacije | Praćenje | Finansijska procjena i mogući izvori finansiranja |
| 1 | Analiza podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i predlaganje konkretnih rješenja za potpuniju implementaciju budućeg zakona. (Precizno urediti procedure za sporovđenje individualnih programa postupanja i korišćenje instrumenata za procenu rizika) | IV kvartal 2015. | Min. pravde ZIKS NVO | Broj preporuka za unapređenje normativnog okvira | Vlada Domaći i strani donatori |
| 2 | Praćenje implementacije budućeg Zakona o izvršenju krivičnih sankcija kao i poštovanje rokova i procedure donošenja podzakonskih akata. | II kvartal 2016. II kvartal 2017. II kvartal 2018. II kvartal 2019. II kvartal | Min. pravde ZIKS NVO | Broj donesenih podzakonskih akata u zakonskom roku | Vlada Domaći i strani donatori |

| Specifični cilj 2. - Unapređenja sistema za procenu ličnosti, određivanja individualizovanog programa tretmana i operativnog praćenja realizacije tretmana |
| --- |
| Br | Zadaci/mjere | Vremenski rok, realizacije | Nosioci realizacije | Praćenje | Finansijska procjena i mogući izvori finansiranja |
| 1 | Uspostavljanje procene rizika, kapaciteta za promenu i individualnih potreba prilikom prijema novih osuđenih kao uslova za donošenje individualizovanih programa postupanja | IV kvartal 2016. | Min. pravde ZIKS | Instrumenti za praćenje pilotirani i razvijeni | Vlada Domaći i strani donatori |
| 2 | Razvijanje sistema praćenja realizacije individualnog tretmana na osnovu definisanog programa i postavljenih ciljeva. Uspostavljanje jasnih kriterijuma ocjene ispunjenosti postavljenih ciljeva. | I kvartal 2018. | Min. pravde ZIKS | Sistem za praćenje realizacije individualnog tretmana razvijen i funkcionalan. Jasni i objektivni kriterijumi usvojeni. | Vlada Domaći i strani donatori |
| 3 | Unapređenje postojeće baze podataka u cilju efikasnog praćenja ostvarenja ciljeva predviđenih individualnim tretmanom. | IV kvartal 2015. | Min. pravde ZIKS | Baza unapređenja i povezana | Vlada Domaći i strani donatori |
| 4 | Obezbjeđivanje tehničkih uslova kako bi baza podataka (PRIS sistem) bila dostupna svim zaposlenima koji su uključeni u realizaiju tretmana, sa selektivnom dostupnošću podataka. | II kvartal 2016. | Min. pravde ZIKS | Broj koMinistarstvo pravdejutera Dostupnost i svrsishodnost podataka | Vlada Domaći i strani donatori |
| 5 | Obuka osoblja uključenih u realizaciju tretmana za unos i korišćenje baze podataka i mjesečno praćenje unosa podataka u bazu (sektor za tretman). | II kvartal 2016. | ZIKS | Broj obučenih osoba | Vlada Domaći i strani donatori |
| 6 | Izrada smjernica (informatora koji bi bio dostupan osuđenima od prijema u Zavod) za osuđena lica o tome što sve uključuje individualni program tretmana, o uslugama i procedurama (u okviru finalnog konsultativnog procesa tokom izrade uključiti i grupu osuđenih lica) | IV kvartal 2015. | ZIKS, NVO | Smjernice izrađene | Vlada Domaći i strani donatori |

| Specifični cilj 3. - Razvijanje i realizacija programa psiho-socijalne podrške osuđenim licama (individualnih i grupnih) |
| --- |
| Br | Zadaci/mjere | Vremenski rok, realizacije | Nosioci realizacije | Praćenje | Finansijska procjena i mogući izvori finansiranja |
| 1 | Konitnuirano informisanje i motivisanje osuđenika/ca o programa, uslugama koje se realizuju u zatvoru. | Kontinuirano | ZIKS | Broj osuđenih lica uključenih u programe | Vlada (Budžet) |
| 2 | Planiranje, uvođenje i realizacija programa psiho-socijane podrške prilagođenih za populaciju osuđenih lica. Utvrditi specijalizovane programe postupanja koji se mogu integrisati sa individualnim ciljevima postavljenim pred osuđene. | IV kvartal 2015 | ZIKS NVO | Program razvijeni. Broj radionica sprovedinih. Broj osuđenih lica uključenih u programe. Tromjesečna anonimna evalucija programa od strane učensika. | Vlada Domaći i strani donatori |
| 3 | Obezbjediti dodatnu psihoterapijsku edukaciju za zainterensovane psihologe/socijalne radnike/psihijatra iz ZIKS-a, kako bi bili osposobljeni za savjetodavni i pishoterapijski individualni i grupni rad sa osuđenim licima. | IV kvartal 2015 | Min. pravde Min. zdravlja ZIKS | Broj obučenih osoba | Vlada Domaći i strani donatori |
| 4 | Organizovati savjetodavne grupe podrške za osuđenike/ce, grupe samopomoći u skladu sa utvrđenim potrebama. | III kvartal 2015. | ZIKS NVO | Broj grupa Broj osuđenih lica uključenih u ove programe Tromjesečna anonimna evalucija programa od strane učensika | Domaći i strani donatori |
| 5 | Razviti i realizovati posebne programe podrške za: višestruke povratnike; osuđena lica koja izdržavaju duge zatvorske kazne; žene na izdržavanju kazne zatvora; lica osuđena na kratke kazne (zatvor i Bijelom Polju); mlađa punoljetna lica na izdržavanju zatvorsle kazne (18-21 godina). | IV kvartal 2015 | ZIKS NVO | Broj razvijenih programa Broj uključenih osuđenih lica u ove programe Tromjesečna anonimna evalucija programa od strane učesnika | Domaći i strani donatori |
| 6 | Pružiti potrebnu administrativnu podršku zaposlenima u službi za tretman za obavljanje poslova primanja pisma, molbi i zahtjeva osuđenih lica kako bi svoje vreme mogli da koriste optimalnije u smislu intenzivnijeg rada sa osuđenim licima. | IV kvartal 2015 | ZIKS | Sistematizacija | Vlada |
| 7 | Uvođenje radno – okupacione terapije. | IV kvartal 2015 | ZIKS NVO | Broj osuđenih lica uključenih u radno-okupacionu terapiju | Domaći i strani donatori |
| 8 | Uključivanje religijskih zajednica u proces podrške osuđenim licima koja izraze takvu potrebu i želju i opremanje adekvatnih prostorija za vjerske obrede. | IV kvartal 2015 | ZIKS Religijske zajednica | Broj poseta sveštenih lica ZIKS-u Broj osuđenika koji održavaju redovne kontakte sa sveštenim licima i pohađaju obrede | Religijske zajednice |

| Specifični cilj 4. - Sistematsko povećavnje i unapređenje ljudskih resursa u skladu sa međunarodnim, penološkim standardima u okviru sektora za tretman |
| --- |
| Br | Zadaci/mjere | Vremenski rok, realizacije | Nosioci realizacije | Praćenje | Finansijska procjena i mogući izvori finansiranja |
| 1 | Unaprijediti uslove u kojima zatvorsko osoblje živi i radi. Unaprijediti materijalne uslove za radni angažman i uspostaviti sistem podrške zaposlenim u Zavodu. | III kvartal 2016 | Min. Pravde ZIKS | Unaprijeđen materijalni status zaposlenih Obezbijeđen adekvatan prostor za rad i komunikaciju među zaposlenim. | Vlada Domaći i strani donatori |
| 2 | Kadrovski i tehički osnažiti Zavod i pokrenuti rad Centra za obrazovanje kadrova – sa posebnim naglaskom na: praćenje potreba zaposlenih za osnovnom obukom za rad u Zavodu; dodatnom profesionalnom osposobljavanju; koordiniranjem u organizaciji i realizaciji obuka, treninga zaposlenih u saradnji sa drugim insitutucijama sistema i civilnim organizacijama; podršci zaposlenim za prevazilašenje problema koji nastaju kao posledica sindroma sagorevanja „burn out sindrom“. | III kvartal 2016 | Min. pravde ZIKS | Broj zaposlenog kadra. Razvijen plan i program rada na godišnjem nivou Broj organizovanih obuka. Broj savetovanja na temu sindroma sagorevanja. | Vlada Domaći i strani donatori |
| 3 | U saradnji sa različitim institucijama razviti programe obuke za sve kategorije zaposlenih od ulaska u sistem izvršenja do specijalističkih programa. | II kvartal 2016 | Min. pravde ZIKS/Centar za obrazovanje kadrova | Izrađeni programi obuke | Vlada Domaći i strani donatori |
| 4 | Organizovati andragošku obuku za zaposlene u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje. | III kvartal 2015 | CSO ZIKS | Broj osoblja koje je pohađalo obuku Evalucaija seminara | Vlada Domaći i strani donatori |
| 5 | Organizovati i sprovesti treninge koji se odnose na usavršavanje komunikacionih vještina: prevencija konflikata, mirno rješavanje konflikata, medijacija, obuke za sprovođenje i ostale obuke po procjeni zaposlenih i Centra za obrazovanje kadra. | Kontinuirano / praćenje na godišnjem nivou | Min. pravde ZIKS Specijalizovane institucije NVO | Broj treninga Broj obuhvaćenih tema Broj zaposlenih uključenih u tretninge | Vlada Domaći i strani donatori |
| 6 | Obezbijediti profesionalnu superviziju/interviziju (redovni sastanaci kolegija) za zaposlene u sektoru za tretaman, kako bi se konitnuirano unaprijeđivao njihov profesionalni rad, sa jedne strane, a sa druge umanjio efekat mogućeg burn-outa. Posebnu pažnju posvetiti timskom radu kao preduslovu uspješnosti. | I kvartal 2016. | Min. pravde ZIKS | Broj supeprvizijskih sastanaka | Vlada |
| 7 | Periodično organizovanje sminara/treninga u cilju sprječavanja sindroma sagorijevanja zaposlenih (burn-out sindrom). | Kontirnuirano | Min. Pravde ZIKS | Broj osoblja koji su prošli seminare | Vlada Domaći i strani donatori |
| 8 | Organizovanje redovnog godišnjeg sistematskog sveobuhvatnog (psiho-fizičkog) zdravstvenog pregleda zaposlenih. | II kavratal 2015. kontinuirano | Zdravstvene ustanove ZIKS | Broj zaposlenih | Vlada |
| 9 | Obezbjediti doobuku instruktora za rad koji realizuje radni angažman, kako bi važan segment radnog angažamana osuđenih lica postao i stručno osposobljavanje. | IV kvartal 2015. | CSO ZIKS | Broj obučenih instruktora za rad Broj osueđnih lica koji su prošli obuku za rad sa uključenim stručnim osposobljavanjem | Vlada Domaći i strani donatori |

| Specifični cilj 5. - Unapređivnje obrazovne ponude i uvezivanje sa radnim angažmanom |
| --- |
| Br | Mere/Aktivnosti | Vremenski rok, realizacije | Nosioci realizacije | Praćenje | Finansijska procjena i mogući izvori finansiranja |
| 1 | Realizacija detaljnog istraživanja obrazovnih kapaciteta i obrazovnih potreba osuđenih lica (uspostavljena saradnja među institucijama koje se bave obrazovanjem odraslih, izrada metodologije za sveobuhvatnu analizu, izrada instrumenata za prikupljanje podataka, interpretacija rezultata, razvoj aktivnosti na osnovu dobijenih rezultata u odnosu na identifikokovane obrazvone kapacitete i obrazovne potrebe osuđenih lica...). | I kvartal 2016 | Centar za stručno obrazovanje ZIKS, NVO | Istraživanje sprovedeno Podaci iz istraživanja usmjereni ka kreiranju posebnih obrazovnih programa | Vlada Domaći i strani donatori |
| 2 | Obuka nastavnog kadra u ZIKS-u, kada je u pitanju program elementarnog funkcionalnog opismenjavanja i realizacija istog. | II kvartal 2015 | Centar za stručno obrazovanje ZIKS | Broj nastavnika obučen Broj osuđenih lica koja su prošla ovaj program | Vlada Domaći i strani donatori |
| 3 | Uvođenje programa osnovne škole za odrasle (elemenarnog osnovnog obrazovanja) i povezivanje sa sticanjem prve stručne kvalifikacije. | I kvartal 2016 | Centar za stručno obrazovanje ZIKS, NVO | Broj nastavnika uključenih u ove programe Broj osuđenih lica koji su prošli ove progrmae | Vlada Domaći i strani donatori |
| 4 | Sistematizacije radnih mesta osuđenih lica u Zavodu.Kreiranje opisa radnih mjesta za radni angažman, obaveze, odgovornosti i prava, svih poslova koji su ponuđeni osuđenicima, uz povezivanje sa obrazvonim programima date struke i pronalaženje mehanizma kako bi se obezbjedilo polaganje ispita u okviru ZIKSa. | I kvartal 2016 | Min pravde ZIKS, NVO | Razvijeni opisi poslova | Vlada Domaći i strani donatori |
| 5 | Kontinuirano proširivanje radnih mjesta, za radni angažman osuđenih lica, shodno usvojenom biznis planu ZIKSa. Proširivanje radnih mjesta za radni angažman osuđenih lica (osuđeni sa manjim stepenom bezbjedonosnog rizika) i van Zavoda. Akcenat, po mogućnosti, staviti na zanimanja za koja postoji povećana potreba na tržištu rada. | Kontinuirano | ZIKS, NVO | Broj novih radnih mesta. Broj uključenih osuđenih lica u radni angažman | Vlada Domaći i strani donatori |
| 6 | Kreiranje informatora koji bi informisao osuđena lica o mogućnostima za verifikaciju stečenih znanja i vještina, kod nadležnih institucija. | IV kvartal 2015. | Centar za stručno obrazovanje ZIKS, NVO | Informator odštaMinistarstvo pravdean i distribuiran. Broj osuđenika na godišnjem nivou, koji su iskoristili mogućnost dobijanja nacionalnog sertifikata | Vlada Domaći i strani donatori |
| 7 | Kontinuirano unapređivanje i proširenje materijalno-tehnčkih uslova i sredstava za radni angažman i skladu sa usvojenim biznis planom. | Kontinuirano | Min pravde ZIKS, NVO | Nabavka materijala i sredstava za rad Broj novih radnih mjesta | Vlada Domaći i strani donatori |
| 8 | Uspostavljanje „Karijernog centra“ odnosno sistema profesionalnog informisanja i savjetovanja osuđenih lica u pogledu izbora zanimanja, vrsta obuke, traženja zaposlenja i umrežavanje ZIKSa i poslodavaca (državnih i privatnih), koji se bave proizvodnjom/poslovima za zanimanja koja postoje i za koja pružaju profesionalno osposobljavanje u ZIKS-u. Organizovanje „Dana otvorenih vrata“ za institucije/organiazcije gde bi zaposleni iz tih institucija/organizacija razgovarali sa zaposlenim zatvorenicima/ama i pružili im relevantne informacije. | II kvartal 2016. II kvartal 2017. II kvartal 2018. II kvartal 2019. | Ministarstvo pravde, ZIKS, CSO, ZZZCG, poslodavci i NVO | Uspostavljen sistem informisanja Sa bazom podataka koja se redovno ažurira Informator izrađen i distribuiran. Broj održanih sastanaka. | Vlada Domaći i strani donatori |
| 9 | Opremiti komjutersku salu, u kojoj bi se sprovodile različite vrste obuke od rada na računaru(korišćenje Microsoft paketa, grafički dizajn, web dizajn), do različitih programa (npr. „virtuelno preduzetništvo“). | II kvartal 2016. | Min pravde ZIKS, NVO | Kompjuterska sala opremljena. Broj programa koji se sprovoi u kompjuterskoj Sali. Broj osuđenih lica uključenih u ove programe. | Vlada Domaći i strani donatori |
| 10 | U saradanji sa ZZZCG uvesti program „virtuelnog preduzetništva“. | IV kvartal 2016. | ZZZCG ZIKS NVO | Broj osuđenih lica ujključenih u ovaj program Broj radionica Evaluacija programa od strane učesnika | Vlada Domaći i strani donatori |

| Spcefični cilj 6. - Unapređenje i struktuiranje uslova i ponude za rekreacione sportske aktivnosti |
| --- |
|  | Mjere/aktivnosti | Vremenski rok, realizacije | Nosioci realizacije | Praćenje | Finansijska procjena i mogući izvori finansiranja |
| 1 | Proširenje mogućnosti za rekreativne i sportske aktivnosti kroz: Povezivenje sa sportskim klubovima na nivou gradova (Podgorica i Bijelo Polje); Organizovanje takmičenja; Obezbjeđivanje posebenih vrsta aktivnsoti za žene (npr. aerobik, joga, pilates...) u saradnji sa klubovima; Kontinuirano obezbjeđivanje većeg broja sportske opreme. | III kvartal 2015. | ZIKS, Sportski klubovi | Broj realizovanih sportskih aktivnosti. Broj takmičenja. Količina i raznovrsnost sportske opreme. | Domaći i strani donatori |
| 2 | Opremiti teretanu u paviljonu F namjenjene starijim maloljetnicima i unapređenje uslova za rekreativne i sportske aktivnosti u zatvoru za kratke kazne | III kvartal 2015. | ZIKS Sportski klubovi | Broj novih sprava | Domaći i strani donator |
| Specifični cilj 7. – Unapređenje realizacije kulturno umjetničkih aktivnosti |
| Br | Mjere/aktivnosti | Vremenski rok realizacije | Nosioci realizacije | Praćenje | Finansijska procjena i mogući izvori finansiranja |
| 1 | Obezbjeđivanje instrumenata, organizovanje muzičkih događaja uz uključivanje osuđenih i lica koja imaju vještine sviranja na određenim instrumentima (npr. gitara, klavijature...). | III kvartal 2015. | ZIKS NVO | Broj instrumenata Broj muzičkih događaja | Vlada Domaći i strani donator |
| 2 | Organizivanje predstava uz uključivanje osuđenih lica u cijeli proces od kreiranja do realizacije. Uspostavljanje saradnje sa poznatim glumcima koji bi se uključivali tokom celog procesa postavljanja predstave. Uspostavljanje saradnje sa pozorištima i NVO. | I kvartal 2016. | ZIKS NVO | Broj osuđenih lica uključenih u kreiranje, gledanje pradstava Broj održanih i/ili kreiranih predstava | Vlada Domaći i strani donator |
| 3 | Organizovanje čitaličkih klubova, filmskih projekcija u kojima bi se korisitle različite umjetničke forme, kako bi se otovorila priča o različitim životnim situcijama u cilju promjene ponašanja. | II kvartal 2015. | ZIKS NVO | Broj održanih aktivnosti u tromjesečnom period Broj uključenih osuđenih lica Evaluacija ponuđenih aktivnsoti | Vlada Domaći i strani donator |
| 4 | U okviru rezbarske radionice upotpuniti vrstu proizvoda sa izradom suvenira. | II kvartal 2015. | ZIKS NVO | Broj ukljuečnih osuđenih lica u izradi suvenira Broj izrađenih suvenira | Vlada Domaći i strani donator |
| 5 | Opremiti dio prodavnice na ulazu ZIKSa, gdje bi se promoviasli i prodavali suveniri izrađeni od strane osuđenih lica. | III kvaratal 2015. | ZIKS | Otvoren izložben prostor Broj prodatih suvenira | Vlada Domaći i strani donator |
| 6 | Organizovati kurs kreativnog pisanja, izabrane radove objaviti. Organizovati saradnju sa poznatim piscima. | II kvartal 2015. | ZIKS NVO | Organizvoan kurs kreativnog pisanja Broj uključenih osuđenih lica Broj objavljenih radova | Vlada Domaći i strani donator |
| 7 | Realizacija programa za sticanje novinarskih znanja i vještina za zainteresovana lica uz saradnju sa poznatim novinarima i TV licima. Pokretanje novinarske radionice, izdavanje novina za osuđena lica koje bi pružale važne informacije za osuđena lica o životu tokom služenja kazne, novim odlukama, izmjenama kućnog reda, radu, obrazovanju, programima koji se sprovode, o realizovanju programa, uspešnim primerima resocijalizacije i rehabilitacije, iskustvima nakon izlaska iz zatvora. Nabavka opreme za štampu. | III kvartal 2015. | ZIKS NVO | Novinarska radionica oformljena (nabavljena oprema I pokretanje ove sekcije) Broj izdatih listova | Vlada Domaći i strani donator |
| 8 | Organizovanje ostalih umjetničkih radionica: slikanje, vajanje, crtanje, stripovi, heklanje, pletenje, pravljenje nakita... Periodično organizovanje likovnih kolonija na koje bi bili pozivani i umetnici spolja. | III kvartal 2015. | ZIKS NVO | Broj umjetničkih radionica Broj osuđenih lica uključenih u ove aktivnosti. Likovna kolinija. | Vlada Domaći i strani donatori |

| Specifični cilj 8. - Unapređenje sveobuhvatne podrške porodicama lica na izdržavanju kazne zatovra |
| --- |
| Br | Mjere/Aktivnosti | Vremenski rok, realizacije | Nosioci realizacije | Praćenje | Finansijska procjena i mogući izvori finansiranja |
| 1 | Prilagođavanje i opremanje prostora za posjetu djece | II kvartal 2015. | ZIKS NVO | Prostorija prilagođena | Domaći i strani donatori |
| 2 | Obzebijediti mehanizam kako bi se „bračna posjeta“ obezbjedila i vanbračnim partnerima/kama pod istim uslovima. | II kvartal 2015. | Ministarstvo rada i soc. staranja Min. pravde Centri za socijalni rad ZIKS NVO | Broj sastanaka posvećen ovoj temi Mehanizam uspostavljen | Vlada |
| 3 | Formiranje „porodičnog“ kluba u okviru ZIKSa, gdje bi porodice imale mogućnost da sa profesionalcima razgovaraju o problemima i izazovima sa kojima se suočavaju kao porodica (definisati program rada, povezivanje institutcija sistema i organizacija, frekvenciju posjeta, prijavljivanje, odvojiti ovaj...) | IV kvartal 2016. | Ministarstvo rada i soc. staranja Min. pravde Centri za socijalni rad ZIKS NVO | Formiran “porodični klub” – definisani detalji Broj porodica koje koriste uluge Zadovolsjtvo uslugama | Domaći i strani donatori |
| 4 | Kreiranje vodiča za porodice, čiji je član u zatvoru o pravima, obavezama i uslugama koje se pružaju u ZIKSu, i uslugama ostalih institucijama sistema i organizacija. Kreiranje informatora za zatvorinke koji bi se odnosio na ostvarivanje kontakata sa porodicom i isticao njen značaj. | IV kvartal 2015. | ZIKS Centri za socijalni rad NVO i ostali partneri | Kreiran i distribuiran vodič za porodice i informator za zatvorenike/ce | Domaći i strani donatori |
| 5 | Formiranje usluga i programa psiho – socijalne podrške porodicama (roditeljima, partnerima/kama, djeci…), čiji je član porodice na izdržavanju kazne zatvora koje bi se realizovale mimo ZIKS-a. | IV kvartal 2015. | Centri za socijalni rad NVO | Broj formiranih usluga Broj porodica ukljuečnih u programe Evaluacija programa podrške (polugodišnje) | Domaći i strani donatori |
| 6 | Uspostavljanje saradnje i redovne komunikacije između ZIKS-a i CSR u dijelu pripreme i organizacije posjeta djece roditeljima koji se nalaze na izdržavanju kazne zatvora kao i u cilju efikasnijeg i boljeg posredovanja između osuđenika i njegove porodice u cilju prevazilaženja eventulanih problema. | Kontinuirano | Ministarstvo rada i soc. staranja Min. pravde Centri za socijalni rad ZIKS | Protokol o saradnji. Broj zajednički realizovanih posjeta | Domaći i strani donatori |

## AKCIONI PLAN - USLUGE ZA PRIPREMU IZLASKA I PODRŠKA NAKON IZLASKA

| Specifični cilj 1. - Neposredna priprema za izlazak iz zatvora |
| --- |
| Br | Mjere/Aktivnosti | Vremenski rok, realizacije | Nosioci realizacije | Praćenje | Finansijska procjena i mogući izvori finansiranja |
| 1 | Analiza usklađenosti normativnog okvira kojim se propisuje postupanje sa licima na izdržavanju kazne zatvora u procesu i nakon njihovog otpusta sa izdržavanja kazne, sa međunarodnim standardima sa akcentom na uspostavljanje bliske saradnje između ZIKS-a i Direkcije za uslovni otpust. | II kvartal 2015. | Ministarstvo pravde ZIKS NVO | Broj preporuka za unapređenje normativnog okvira. Uspostavljena institucionalna saradnja između ZIKS-a i Direkcije za uslovni otpust. | Domaći i strani donatori |
| 2 | Izraditi normativne okvire i uspostaviti procedure kojima ce se obezbedi najefikasniji modalitet saradnje Direkcije za uslovni otpust i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u pogledu priprema za otpust, otpusta i postpenalne podrške i pomoći osuđenom. | III kvartal 2015. | ZIKS Ministarstvo pravde/ Direkcija za uslovnu slobodu | Izrađen pravni okvir i procedure | Vlada |
| 3 | Uspostaviti održivu koordinaciju među institucijama sistema i NVO-ma, koje mogu pružiti usluge osobama neposredno pred izlazak iz zatvora (dokumenti, stanovanje, preduslove za zaposlenje, programe rehabilitacije, programe psiho-socijane podrške...) | III kvartal 2015. | ZIKS Insitucije sistema NVO | Broj razvijenih prorgrama Broj osoba koje koriste date usluge | Vlada Domaći i strani donatori NVO |
| 4 | Uspostaviti praksu određivanja obaveza iz člana 66a Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, licima kojim se odobrava uslovni otpust, a u skladu sa prethodno izvršenom procjenom rizika. | II kvartal 2015. | Komisija za uslovni otpust ZIKS Direkcija za uslovni otpust | Broj određenih obaveza – ukupno i prema broju osoba na uslovnom otpustu | Vlada |
| 5 | Kreiranje informatora za osuđena lica u poluotvorenom odjeljenju kako bi efikasnije koristili nagrade izlaska u cilju pripreme za izlazak iz zatvora (vađenje dokumenata, usluge inistucija sistema i NVOa...) | IV kvartal 2015 | ZIKS CSO ZZZCG CRS, NVO | Inforamtor izdat i distribuiran | Domaći i strani doantori |

| Specifični cilj 2. - Stvaranje preduslova za zapošljavanje bivših osuđenike nakon izlaska na slobodu |
| --- |
| Br | Mjere/Aktivnosti | Vremenski rok, realizacije | Nosioci realizacije | Praćenje | Finansijska procjena i mogući izvori finansiranja |
| 1 | Stimulisanje socijalnog preduzetništva kao mogućnosti za angažovanje osoba koje su bile na izdržavanju kazne zatvora. | III kvartal 2105. | Poslodavci NVO | Broj osmišljenih programa Broj bivših osuđenika uključenih u ove programe | Domaći i strani donator |
| 2 | Razvijanje i obezbjeđivanja programa javnih radova na kojima bi mogli učestvovati bivši osuđenici odnosno lica u postpenalnom tretmanu. | III kvartal 2015. | ZZZCG Insitutcije sistema NVO | Broj bivših osuđenika uključenih u navedene programe | Vlada |
| 3 | Obezbijediti podršku za pokretanje sopstvenog biznisa bivšim osuđenicima i licima u postpenalnom tretmanu uz angažovanje mentora u prvoj godini pokretanja biznisa. | I kvartal 2016. | ZZZCG Insitutcije sistema | Broj bivših osuđenika uključenih u navedene programe | Vlada |

| Specifični cilj 3. - Obezbjeđivanje podrške osuđenim licima i njihovim porodicama nakon izalaska |
| --- |
| Br | Mjere/Aktivnosti | Vremenski rok, realizacije | Nosioci realizacije | Praćenje | Finansijska procjena i mogući izvori finansiranja |
| 1 | Decentralizacija Direkcije za uslovnu slobodu ustanovljavanjem kancelarija na regionalnom i opštinskom nivou. | I kvartal 2016. | Vlada | Broj otvorenih kancelarija | Vlada Domaći i strani donator |
| 2 | Jačanje kadrovskih i stručnih kapaciteta Direkcije za uslovnu slobodu. | I kvartal 2016. | Vlada | Broj zaposlenih Broj obuka | Vlada Domaći i strani donator |
| 3 | Osnaživanje rada Direkcije za uslovnu slobodu, uspostavljanje kvalitetne saradnje sa drugim institucijama sistema i organizacijama civilnog sektora. | II kvartal 2015. | Direkcija za uslovnu slobodu | Broj uspostavljenih sporazuma o saradnji | Vlada |
| 4 | Razvijanje usluga (besplatna pravna pomoć, psiho-socijalna radionice, terpijske grupe, grupe samopomoći...), programa podrške i promovisanje usluga NVOa među bivšim osuđenicima. | I kvartal 2016. | Lokalna samouprava NVO | Broj usluga Broj osoba koje koriste usluge | Lokalna samouprava Domaći i strani donator |
| 5 | Uključivanje religijskih zajednica u resocijalizaciju osuđenih lica nakon izlaska. | I kvartal 2016. | Religijske zajednice | Broj osoba uključenih u aktivnosti | Religijske zajednice |
| 6 | Osnaživanje osuđenih lica u osnivanju Udruženja bivših osuđenika, koji bi se bavili specifičnim problemima osuđenih lica i zastupanjem njihovih prava. | I kvartal 2017. | NVO | Osnovano Udruženje i napravaljen plan aktivnosti | Domaći i strani donator |
| 7 | Pronalaženje mehanizama i prostornih kapaciteta mjesnih zajednica za programe podrške osobama nakon otpusta sa izdržavanja kazne zatvora i njihovim porodicama. | I kvartal 2016. | Lokalana samouprava Mjesne zajednice NVO | Broj sporazuma o saradnji | Lokalna samouprava Domaći i strani donator |
| 8 | Obezbjeđivanje uslova za otvaranje prihvatilišta (dnevnih centra) za bivše osuđenike, u saradnji sa institucijama sistema i NVOima, koji bi imao jasno utvrđen plan i program rada, koji bi uključio različite oblike psiho-socijalne podrške. | I kvartal 2016 | MRSS Min. pravde CRS Lokalna samouprava NVO | Otvoreno prihvatilište Broj osoba koje koriste ove usluge | Vlada Domaći i strani donator |
| 9 | Pozitivna kampanja o važnosti resocijalizacije osuđenika za društvo u cjelini. | II kvartal 2016. Kontinuirano | Min. pravde CRS NVO | Kampanja razvijena Broj matraijala Medijska pokrivenost Istraživanje stavova prije i nakon kampanje | Vlada Domaći i strani donator |
| 10 | Obuka Centara za rad i socijalno staranje za rad sa porodicama osuđenika i osuđenicima nakon izlaska sa izdržavanja kazne zatvora. | III kvartal 2015. | MRSS NVO | Broj službenika/ca koji su prošli obuku | Vlada Domaći i strani donator |

## AKCIONI PLAN - PRUŽANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE LICIMA LIEŠENIH SLOBODE

| Specifični cilj 1. - Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za pružanje zdravstvene zaštite lica lišenih slobode |
| --- |
|  | Zadaci/mjere | Vremenski rok, realizacije | Nosioci realizacije | Praćenje | Finansijska procjena i mogući izvori finansiranja |
| 1 | Analiza pravnog i institucionalnog okvira u oblasti pružanja zdravstvene zaštite lica lišenih slobode | II kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja, IZJZ, Fond zdravstva, ZIKS, NVO | Izrađena studija | Vlada Domaći i strani donator |
| 2 | Prijedlog amandmana za izmjenu pozitivnih zakona i podzakonskih propisa koji regulišu pružanje zdrastvene zaštite lica lišenih slobode i organizovanje stručne rasprave uz konsultaciju relevantnih međunarodnih standarda | II kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja, IZJZ, Fond zdravstva, ZIKS, NVO | Predloženi amandmani | Vlada Domaći i strani donator |
| 3 | Usvajanje izmjena i dopuna zakonskog okvira shodno preloženim rješenjima | IV kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja, | Usvojene izmjene | Vlada (Budžet) |
| 4 | Praćenje primjene zakona i podzakonskih propisa | Kontinuirano | Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja, NVO | Periodični izvještaji | Vlada Domaći i strani donator |
| 5 | Uspostaviti procedure kojim se garantuje pravo na privatnosti osuđenih lica, u sistemu pružanja zdravstvene zaštite u ZIKS-u. Obezbijediti privatnost prilikom pregleda – da se pregledi odvijaju po pravilu bez prisustva zatvorskog stražara a izuzetno, na izričit zahtev zdravstvenog radnika, uz prisustvo zatvorskog stražara ali tako da on bude van slušnog dometa odnosno da ne može da čuje razgovor između zdravstvenog radnika i osuđenika. Uvijek načiniti službenu zabilješku ukoliko neko od zaposlenih prisustvuje ljekarskom pregledu. Propisati procedure zaštite tajnosti medicinske dokumentacije (u odnosu na zaposlene u ZIKS-u koje u konkretnom slučaju ne obavezuje dužnost čuvanja tajne) | III kvartal 2015 | Ministarstvo pravde ZIKS | Izmijenjen zakonski i podzakonski akti. Stvoreni materijalni-fizički uslovi za obezbjeđenje privatnosti osuđenika pacijenata | Vlada (Budžet) |
| 6 | Usvojiti protokol o sadržaju izvještaja o medicinskom pregledu osuđenog lica, po prijemu u ZIKS. | III kvartal 2015 | Ministarstvo zdravlja, ZIKS | Izrađen prototkol o sadržaju izvještaja o medicinskom pregledu | Vlada Domaći i strani donator |
| 7 | Uvesti sistem kontrole zadovoljstva pruženom zdravstvenom zaštitom. | II kvartal 2015 | Ministarstvo zdravlja, Ombudsman, NVO | Uveden, testiran i primienjen, sistem kontrole zadovoljstva | Vlada Domaći i strani donator |
| 8 | Izrada internih godišnjih izvještaja o kvalitetu zdravstvene zaštite u Zavodu, tehničkoj opremljenosti, dostupnosti medikamenata, opreme, dužini čekanja na specijalitičke preglede. | I kvartal 2015 I kvartal 2016 I kvartal 2017 I kvartal 2018 I kvartal 2019 | Ministarstvo pravde | Izrađena godišnja izvještaja | Vlada Domaći i strani donator |
| 9 | Unaprijediti kapacitete NPM-a za praćenje kvaliteta zdrastvene zaštite. | II kvartal 2015 | Ombudsman, Ministarstvo pravde, NVO | Broj stručnjaka iz oblasti zdravstvene zaštite u monitoring timu NPM-a, Broj posjeta | Vlada (Budžet) |

| Specifični cilj 2. - Obezbjeđenje ljudskih i tehničkih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite |
| --- |
| Br | Zadaci/mjere | Vremenski rok, realizacije | Nosioci realizacije | Praćenje | Finansijska procjena i mogući izvori finansiranja |
| 1 | Izmijeniti sistematizaciju radnih mjesta u okviru zdravstvene službe ZIKS-a. | I kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja | Izrađena sistematizacija | Vlada (Budžet) |
| 2 | Zaposliti nedostajuće medicinsko osoblje. | IV kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja | Broj zaposlednih Zaposleni psihijatar i internista | Vlada (Budžet) |
| 3 | Uvesti periodične posjete (minimum dva puta mjesečno) specijaliste infektologa Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. | I kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja | Broj posjeta | Vlada (Budžet) |
| 4 | Uvesti mogućnost obavljanja sistematskih preventivnih zdravstvenih pregleda u ZIKS-u za zatvorenike/ce. | I kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja | Broj pregleda | Vlada (Budžet) |
| 5 | Uvesti redovne posjete hirurga i ortopeda ZIKS-u. | II kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja | Broj posjeta | Vlada (Budžet) |
| 6 | Obezbijediti mogućnost ostvarivanja prava na specijalizaciju i mogućnost besplatnog doškolavanja za medicinsko osoblje koje je angažovano u Zatvoru na puno radno vrijeme i obezbijediti druge adekvatne stimulanse za angažovane medicinske radnike. | II kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja | Broj lica koja su koristila mogućnost specijalizacije i doškolavanja | Vlada (Budžet) |
| 7 | Otpočeti radove na izgradnji planirane Zatvorske bolnice. | I kvartal 2016 | Ministarstvo pravde | Donešeno rješenje Otpočeti radovi | Vlada Domaći i strani donatori |
| 8 | Obezbijediti dodatna dva opremljena santirana vozila (Zdravstvena služba ZIKS-a, za transport pacijenata u ležećem položaju, trenutno posjeduje jedno vozilo.) | II kvartal 2015 | Ministarstvo pravde | Broj obezbijeđenih opremljenih sanitarnih vozila | Vlada Domaći i strani donatori |
| 9 | Ustanoviti djelotvorniji mehanizam izdavanja recepata i obezbjeđivanja ljekova. Obezbijediti elektronske kartone pacijenata u ZIKS-u i uvezanost medicinskih kartona u Zavodu i van njega uz puno poštovanje privatnosti podataka. | IV kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja | Uspostavljena procedura Uvedeni elektronski kartoni | Vlada Domaći i strani donatori |
| 10 | Izrada protokola kojima bi se standardizovala zdravstvena zaštita i obim zdravstvenih usluga koje se odnose na tretiranje infektivnih, progresivnih i mentalnih oboljenja. U okviru ovoga predlaže se izrada i usvajanje protokola o tretiranju na viruse hepatitisa B i C u zatvorima. | IV kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja | Usvojen protokol | Vlada Domaći i strani donatori |
| 11 | Kontnuirano sprovoditi bio-bihevioralna istraživanja o prenosivim infekcijama. | IV kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja Institut za javno zddravlje | Broj ispitanika | Vlada Domaći i strani donatori |
| 12 | Oformiti, u okviru sektora za tretman, Savjetovalište za mentalno zdravlje u ZIKS-u. | IV kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja Institut za javno zdravlje | Uspostaljeno savjetovalište Bro korisnika | Vlada Domaći i strani donatori |
| 13 | Angažovati specijalistu za higijenu ishrane. | IV kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja Institut za javno zdravlje | Angažovan specijalista za higijenu ishrane | Vlada Domaći i strani donatori |
| 14 | Uraditi stručnu analizu opremljenosti stomatološke ambulante i na bazi analize ostvariti nabavku nedostajuće opreme i materijala. | III kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja | Urađena analiza Ostvarena nabavka | Vlada (Budžet) |

| Specifični cilj 3. - Unaprjeđenje zdravstvene zaštite specifičnih kategorija zatvorenika/ca |
| --- |
| Br | Zadaci/mjere | Vremenski rok, realizacije | Nosioci realizacije | Praćenje | Finansijska procjena i mogući izvori finansiranja |
| 1 | U saradnji sa Institutom za javno zdravlje oformiti savjetovalište za krvlju prenosive infekcije sa akcentom na HIV i hepatitise B i C. Unutar savjetovališta omogućiti dobrovoljno testiranje pritvorenih i zatvorenih lica na infektivne bolesti (hepatitis B, hepatitis C i HIV), te osigurati mogućnost za nastavak dijagnostike i liječenja, ukoliko postoji medicinska potreba, a u skladu sa važećim propisima. | III kvartal 2015 | Ministarstvo zdravlja, Insitut za javno zdravlje Ministarstvo pravde | Oformljeno savjetovanje Broj posjeta Broj usluga | Vlada (Budžet) |
| 2 | Omogućiti usluge iz domena zdravstvene psihologije (psihološka podršku licima koja su na liječenju od Hepatitisa C, HIV-a, hroničnih bolesti). | II kvartal 2015 | Ministarstvo zdravlja, Insitut za javno zdravlje Ministarstvo pravde, NVO | Broj obuhvaćenoh osoba Broj usluga | Vada (Budžet) |
| 3 | Uvesti preventivne aktivnosti sa ciljem podizanja opšte zdravstvene kulture – neformalna edukacija, razgovor sa stručnim licima. | III kvartal 2015 | Ministarstvo zdravlja, Insitut za javno zdravlje Ministarstvo pravde, NVO | Broj obuhvaćenoh osoba Broj usluga | Vlada Domaći i strani donatori |
| 4 | Izrada medicinske procedure za reagovanje u slučajevima predoziranja psihoaktivnim supstancama. | III kvartal 2015 | Ministarstvo zdravlja, Insitut za javno zdravlje Ministarstvo pravde | Izrađene i usvojene procedure | Vlada, Domaći i strani donatori |
| 5 | Obuka službenika ZIKSa za brzo reagovanje u slučajevima predoziranja. | III kvartal 2015 | Ministarstvo zdravlja, Insitut za javno zdravlje Ministarstvo pravde | Broj obuka, broj sati obuke, broj obuhvaćenih službenika, rezultati pre I post evaluacije | Vlada, Domaći i strani donatori |
| 6 | Razviti procedure za evidentiranje i dostavljanje podataka o slučajevima predoziranja Institutu za javno zdravlje, a u skladu sa važećim propisima Crne Gore o evidentiranju i prijavljivanju bolesti. | III kvartal 2015 | Ministarstvo zdravlja, Insitut za javno zdravlje Ministarstvo pravde | Izrađene I usvojene procedure | Vlada, Domaći i strani donatori |
| 7 | Propisati procedure interne i eksterne evaluacije primjene procedura u slučaju predoziranja. | III kvartal 2015 | Ministarstvo zdravlja, Insitut za javno zdravlje Ministarstvo pravde | Izrađene I usvojene procedure | Vlada, Domaći i strani donatori |
| 8 | Obezbijediti neophodnu količinu medikamenata za brzo reagovanje u slučaju predoziranja. | III kvartal 2015 | Ministarstvo zdravlja, Insitut za javno zdravlje Ministarstvo pravde | Količina medikamenata | Vlada, Domaći i strani donatori |
| 9 | Uspostavljanje kapaciteta (prostorinih, ljudskih, tehničkih, testovi, obuke, procedure) za brzu detoksifikaciju od psihoaktivnih supstanci pritvorenih i osuđenih lica. | III kvartal 2015 | Ministarstvo zdravlja, Insitut za javno zdravlje Ministarstvo pravde | Izrađene I usvojene procedure Obezbijeđena dovoljna količina medikamenata Broj I kvalifikacije obučenih osoba | Vlada, Domaći i strani donatori |
| 10 | Utvrditi i spovoditi procedure nabavke metadona za osobe koji su započeli supstitucioni tretman van Podgorice | III kvartal 2015 | Ministarstvo zdravlja, Insitut za javno zdravlje Ministarstvo pravde | Izrađene I usvojene procedure Obezbijeđena dovoljna količina medikamenata | Vlada, Domaći i strani donatori |
| 11 | Uvođenje mogućnosti supstitucionog održavanja opoidnih zavisnika koji su lišeni slobode, a nisu započeli supstitucionu terapiju u zajednici. | III kvartal 2015 | Ministarstvo zdravlja, Insitut za javno zdravlje Ministarstvo pravde | Izrađene I usvojene procedure Obezbijeđena dovoljna količina medikamenata Broj I kvalifikacije obučenih osoba | Vlada, Domaći i strani donatori |
| 12 | Uvođenje metodologije tretmana pritvorenih i zatvorenih lica sa istorijom bolesti zavisnosti od PAS, a po ugledu na plan rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS-a. | III kvartal 2015 | ZIKS, Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, NA, NVO | Izrađene I usvojene procedure Broj I kvalifikacije obučenih osoba Broj obuhvaćenih osoba Broj usluga | Vlada, Domaći i strani donatori |
| 13 | Uvesti edukativne, preventivne programe u Istražni zatvor. | III kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, Viši sud Podgorica, ZIKS, Centri za socijalni rad, NVO | Broj obuhvaćenih osoba Broj usluga | Vlada, Domaći i strani donatori |
| 14 | Obuka službenika ZIKSa za postupanje u slučaju štrajka, suicida i samopovređivanja. | III kvartal 2016 | Ministarstvo zdravlja, Insitut za javno zdravlje Ministarstvo pravde | Broj obuka, broj sati obuke, broj obuhvaćenih službenika, rezultati pre I post evaluacije | Vlada, Domaći i strani donatori |
| 15 | Povećanje broja zaposlenih sa VSS spremom (psihologa i socijalnih radnika), a u cilju uspostavljanja individualnih i grupnih savjetovanja pritvorenih i zatvorenih lica sa istorijom bolesti zavisnosti. | III kvartal 2015 | ZIKS, Ministarstvo pravde | Broj I kvalifikacije zaposlenih osoba Broj obuhvaćenih zatvorenika/ca Broj usluga | Vlada, Domaći i strani donatori |

## AKCIONI PLAN -  SPREČAVANJE MUČENJA I DRUGOG ZLOSTAVLJANJA

| Specifični cilj 1. - Unaprjeđenje pravnog i institucionalnog okvira za sprečavanje mučenja i dosledna primjena postojećih propisa |
| --- |
| Br. | Mjere | Rok | Sprovodi | Inidkatori | Finansijska procjena i mogući izvori finansiranja |
| 1. | Izmijeniti Krivični Zakonik: usvojiti definiciju mučenja koja će sadržati sve elemente koje sadrži Konvencija protiv mučenja i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka kao i međunarodni standardi, a posebno u dijelu koji se odnosi na kriminalizaciju saglasnosti ili pristanka na mučenje od strane državnog službenika, kao i duševnim patnjama prouzrokovanim mučenjem, propisati kazne koje su srazmjerne sa ozbiljnošću ovog krivičnog djela, da se ne može odstupiti od apsolutne zabrane mučenja i da ovo k.d. ne zastarijeva. | III kvartal 2015. | Ministarstvo pravde | KZ izmijenjen | Nijesu potrebna |
| 2. | Precizirati Zakonom i Pravilnikom upozorenje da je, kada se otpor suzbije, zabranjeno i kažnjivo nastaviti s primjenom sile, odnosno kažnjavati primjenom sile. | III kvartal 2015. | Ministarstvo pravde, ZIKS | Zakon i Pravilnik precizirani | Nijesu potrebna |
| 3. | Izmjenom Zakona propisati proceduru prilikom primjene sredstava prinude, a posebno predvidjeti da se obezbijedi pregled ljekara u svakom slučaju primjene sile, evidentiranje izjave lica u odnosu na koje je sila primjenjena i izvještavanje o tome nadležnog ministarstva i državnog tužioca. | III kvartal 2015. | Ministarstvo pravde | Zakon izmijenjen | Nijesu potrebna |
| 4. | Propisati Uputstvom da prilikom prijema u ZIKS svaki zatvorenik/ca bude pregledan u roku od 24h, kao i da sadržaj tog pregleda odgovara uputstvu CPT-ja, odnosno da se evidentiraju sve povrede na tijeilu, izjava zatvorenika/ca o povredama kao i nalaz ljekara u odnosu na navedeno. | III kvartal 2015. | Ministarstvo pravde | Uputstvo izmijenjeno | Nijesu potrebna |
| 5. | Izmijeniti Zakon i Pravilnik i precizirati način upotrebe sredstava prinude u skladu sa standardima CPT-a, i obezbijediti u praksi da palice budu skrivene od pogleda. | III kvartal 2015. | Ministarstvo pravde, ZIKS | Zakon i Pravilnik izmijenjeni | Nijesu Potrebna |
| 6. | Zakonom propisati da osuđeno lice u disciplinskom postupku ima mogućnost da pozove svjedoke po svom izboru, kao i da unaksno ispita dokaze koji su izneseni protiv njega. | III kvartal 2015. | Ministarstvo pravde | Zakon izmijenjen | Nijesu potrebna |
| 7. | Izmjenom zakona smanjiti period boravka lica u samici na najviše 14 dana i obezbijediti da o sposobnosti za upućivanje u samicu ne odlučuje ljekar koji se inače stara o zdravlju zatvorenika/ce protiv koga se vodi disciplinski postupak. Prethodana saglasnost se ne smije tražiti. Ljekar može sam da predloži prekid mere zbog lošeg zdravstvenog stanja. | III kvartal 2015. | Ministarstvo pravde, ZIKS | Zakon izmijenjen, | Nijesu potrebna |
| 8. | Propisati Zakonom da se odluke o usamljenju i premještaju preispituju svaka tri mjeseca. U cilju pravne sigurnosti, precizirati i rok u kome rješenje o usamljenju ili premještaju mora donijeti, u roku odmah ili, izuzetno, ako razlozi bezbjednosti tako nalažu, najkasnije u roku od 24 h od početka usamljenja ili premještaja. Predvidjeti i da se u slučaju kada rješenje nije donijeto u propisanom roku, može odmah pokrenuti upravni spor, a najkasnije u roku od 30 dana od početka primjene mjere. | III kvartal 2015 | Ministarstvo pravde,ZIKS | Izmijenjen i preciziran zakon | Nijesu potrebna |
| 9. | Obezbjediti da u praksi sva rješenja o premještaju moraju sadržati osnov i razloge premještaja osuđenog lica kao i pouku o pravnom lijeku. | III kvartal 2015 | Ministarstvo pravde | Sva rješenja o premještaju sadrže osnov i razloge, kao i pouku o pravnom lijeku | Nijesu potrebna |
| 10. | Produžiti propisani rok za pokretanje upravnog spora (za sudsku zaštitu) sa 3 na bar 7 dana, imajući u vidu da se zatvorenici/e nalaze u težem položaju za vođenje sudskih postupaka od lica koja se nalaze na slobodi, a koja na raspolaganju imaju znatno duži rok (30 dana). | III kvartal 2015 | Ministarstvo pravde | Produžen rok | Nijesu potrebna |
| 11. | Propisati zakonom (ili Pravilnikom) da svi zatvorenici/e imaju pravo na posjete (od strane bračnog ili vanbračnog supružnika, djece, roditelja, braće i sestara i tazbinskog srodnika u 1 stepenu, kao i pravo na porodičnu posjetu od strane bračnog ili vanbračnog supružnika i djece) u ukupnom trajanju od najmanje četiri sata mjesečno. | III kvartal 2015. | Ministarstvo pravde | Propisano Zakonom | Nijesu potrebna |
| 13. | Dopunom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, omogućiti licima koja se nalaze na izdržavanju kazne, a slabijeg su imovnog stanja, da imaju pristup besplatnoj i nepristrasnoj pravnoj pomoći u disciplinskim postupcima koji se protiv njih vode. | III kvartal 2015. | Ministarstvo pravde | Zakon dopunjen | Nijesu potrebna |
| 14. | Obezbijediti finansijsko i kadrovsko jačanje institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda kako bi mogao da sprovede nezavistan i efikasan mandat kao Nacionalni preventivni mehanizam (NPM). | III kvartal 2015 | Ministarstvo pravde | Institucija Zaštitnika kadrovski i institucionalno ojačana | Vlada (Budžet) |
| 15. | Ispitati primjenu Strategije o sprečavanju nasilja među zatvorenicima i inovirati je. U skladu sa dobijenim rezultatima izdvojiti mjere i rokove u kojima je neophodno sprovesti načelna određenja sadržana u Strategiji (postaviti specifične ciljeve imajući u vidu i ovaj AP). | III kvartal 2015 | ZIKS Ministarstvo pravde | Određeni specifični ciljevi i rokovi za sprovođenje Strategije | Nijesu potrebna |

| Specifični cilj 2. - Dostizanje nulte tolerancije mučenja i zlostavljanja |
| --- |
| Br. | Zadaci/mjere | Rok | Sprovodi | Inidkatori | Finansijska procjena i mogući izvori finansiranja |
| 1. | Podsjećati zaposlene kontinuirano da je fizičko i psihičko (verbalno) mučenje i zlostavljanje zabranjeno i kažnjivo. | Kontinuirano | ZIKS | Zaposeni u kontinuitetu upoznati sa zabranom | Nijesu potrebna |
| 2. | Obezbijediti da se bez izuzetka kontinuirano vodi evidencija o svakoj primjeni mjera prinude u odnosu na pritvorena i osuđena lica. | Kontinuirano | ZIKS | Uredno vođena evidencija | Nijesu potrebna |
| 4. | Suspendovati osobe koje su osumnjičene da su počinile mučenje ili zlostavljanje tokom trajanja cijele istrage. | Kontinuirano | ZIKS | Sva lica pod istragom su suspendovana | Nijesu potrebna |
| 5. | Pokreniti postupak utvrđivanja krivične ili disciplinske odgovornosti, bez oklijevanja i izuzetka u slučaju svakog prekoračenja ili zloupotrebe ovlašćenja. | Kontinuirano | Ministarstvo pravde | Odgovarajuće procesuirana sva prekoračenja i zloupotrebe | Nijesu Potrebna |
| 6. | Kontinuirano raditi na tome da sva osuđena lica budu blagovremeno i u kontinuitetu upoznata sa svojim pravima i obavezama-izraditi dovoljan broj Pravilnika i informativnih brošura. | Kontinuirano | ZIKS | Zatvorenici/e informisani | Nijesu potrebna |
| 7. | Kontinuirano obavještavati osuđena lica o uslovima za pristup besplatnoj i pravnoj pomoći na osnovu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. | Kontinuirano | ZIKS, Ministarstvo pravde | Zatvorenici/e informisani o pravu na b.p.p. i koriste ga. | Nijesu potrebna |
| 8. | Efikasnije suzbiti i raditi na iskorijenjivanju nasilja (uključujući i seksualno nasilje) i zastrašivanja među zatvorenicima/ama . Aktivno promovisati mogućnost sprovođenja postupka mirenja i medijacije za rješavanje sporova između zatvorenika/ama. | Kontinuirano | ZIKS, Ministarstvo pravde, NVO | Smanjen stepen nasilja i zastrašivanja. Zatvorenici/e informisani i motivisani da koriste postupak medijacije | Vlada, domaći i strani donatori |
| 9. | Obavijestiti zaposlene da će svako zastrašivanje zatvorenika/ca koji žele da se žale spoljinim tijelima biti kažnjeno. | III kvartal 2015. | ZIKS | Svi zaposeni obaviješteni | Nijesu potrebna |

| Specifični cilj 3. - Povećati broj zaposlenih, unaprjediti kapacitete i uslove rada |
| --- |
| Br. | Zadaci/mjere | Rok | Sprovodi | Inidkatori | Finansijska procjena i mogući izvori finansiranja |
| 1. | Obezbjediti da svi zaposleni Diroktarata za izvršenje krivičnih sankcija prođu obuku na temu Evropskih zatvorskih pravila. | IV kvartal 2015 | Ministarstvo pravde Međunarodne organizacije (Savjet Evrope) | Broja obuka i broj polaznika | Domaći i strani donator |
| 2. | Povećati broj zaposlenih u sektoru obezbjeđenja radi zaštite osuđenih i pritvorenih lica od svih oblika nedozvoljenog ponašanja i postupanja. | III kvartal 2015. | Ministarstvo pravde | Povećan broj zaposlenih | Vlada (Budžet) |
| 3. | Svim pripadnicima službe obezbjeđenja, koji su već u kontaktu sa osuđenicima, kontinuirano obezbijediti posebno prilagođen program obuke u cilju usvajanja fizičkih i psiholoških vještina za održavanje reda uz sprječavanje zlostavljanja i smanjivanje napetosti, posebno na teme zabrane mučenja i drugog zlostavljanja, odnosno upoznati zaposlene sa primjerima mučenja i zlostavljanja u zatvoru koji su razmatrani od strane međunarodnih tijela za zaštitu ljudskih prava i zaključcima tih tijela s tim u vezi. | Kontinuirano II kvartal 2016. | Ministarstvo pravde, ZIKS NVO | Obezbijeđena kontinuirana obuka svih pripadnika službe obezbjeđenja | Vlada (Budžet), domaći i strani donatori |
| 4. | Obezbijediti obuku u vezi sa postupanjem sa maloljetnicima lišenih slobode. | II kvartal 2016. | Ministarstvo pravde, ZIKS NVO | Obezbijeđene obuke | Vlada (Budžet), domaći i strani donatori |
| 5. | Obučiti zaposlene, posebno medicinsko osoblje o tome kako da prepoznaju znake mučenja ili zlostavljanja. Uključiti Priručnik za djelotvornu istragu i dokumentovanje torture i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (Istanbulski protokol) u sastavni dio materijala za obuku. Usvojiti i primjeniti metodologiju kojom se procjenjuju rezultati obuke i njen uticaj na smanjivanje broja slučajeva mučenja i zlostavljanja. | II kvartal 2016. | Ministarstvo pravde, ZIKS NVO | Obezbijeđene, ocijenjene i sporovedene obuke | Vlada (Budžet), domaći i strani donatori |

| Specifični cilj 4.- Smanjiti prenaseljenost i unaprijediti uslove boravka |
| --- |
| Br. | Zadaci/mjere | Rok | Sprovodi | Inidkatori | Finansijska procjena i mogući izvori finansiranja |
| 1. | Preduzeti mjere da se riješi problem prenaseljenosti i postigne usklađenost s evropskim standardima. Propisati minimalni standard slobodnog prostora od 4m2 po osuđeniku, u skladu sa međunarodnim standardom, i poštovati ovaj standard u praksi. | III kvartal 2015. | Ministarstvo pravde, ZIKS | Riješen problem prenaseljenosti, međunarodni standard propisan i poštuje se. | Vlada (Budžet) |
| 2 | Izgraditi, u skladu s planom, novi zatvor za duge kazne u Podgorici. | IV kvartal 2018 | Ministarstvo pravde, ZIKS | Izgrađen zatvor | Vlada (Budžet) |
| 3. | Porušiti neuslovne objekte i izgraditi nove pomoćne objekte. Alternativno, odgovarajuće ih renovirati. | IV kvartal 2016 | Ministarstvo pravde, ZIKS | Pomoćni objekti sagrađeni/odgovarajuće renovirani | Vlada (Budžet) |
| 4. | Obezbijediti odgovarajuće grijanje, hlađenje i ventilaciju (važi za sve objekte ZIKS-a). | II kvartal 2016 | Ministarstvo pravde, ZIKS | Obzbijeđeno odgovrajauće grijanje, hlađenje i ventilacija. | Vlada (Budžet) |
| 5. | Završiti sa započetim radovima na nastrešnici/zaštiti od loših vremenskih prilika u dvorištu disciplinskog odjeljenja. | IV kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, ZIKS | Sagrađena nastrešnica | Vlada (Budžet) |
| 6. | Osposobiti posebnu prostoriju za pušače, a u svim hodnicima i spavaonama postaviti oznake zabrane pušenja (važi za sve objekte ZIKS-a). | III kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, ZIKS | Osposobljene prostorije za pušače | Nijesu potrebna |
| 7. | Podstaći primjenu alternativnih sankcija, posebno rada u opštem interesu, kako bi se smanjio broj osuđenih lica koji kaznu izdržavaju u zatvoru. | III kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, ZIKS | Alternativne sankcije se primjenjuju | Nijesu potrebna |
| 8. | Adaptirati posebnu prostoriju za pretres lica sa invaliditetom, kako bi se na odgovarajući način mogao izvrštiti pretres. | IV kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, ZIKS | Prostorija adaptirana | Vlada (Budžet) |
| 9. | Obezbijediti odgovarajući smještaj za osuđenike i pritvorenike, koji su korisnici invalidskih kolica (važi za sve objekte ZIKS-a). | IV kvartal 2015 | Ministarstvo pravde, ZIKS | Odgovorajući smještaj obezbijeđen | Vlada (Budžet) |

# Footnotes

“ The Committee remains concerned that the definition of torture provided in domestic legislation is not fully in conformity with the definition of article 1 in the Convention. In particular, the Committee is concerned that the Criminal Code does not explicitly criminalize consent or acquiescence of torture by a public official and does not specifically cover mental suffering inflicted as torture (art. 1).”, stav 5, Izvještaj CAT 2014.

Izvještaj CPT-a iz 2009., stav 54.

Iako je projektni tim evidentirao određeno povećanje broja zaposlenih, još uvijek postojeće stanje nije zadovoljavajuće imajući u vidu  odnos broja lica koja borave u ZIKS-u i broja zaposlenih.

Iako jepostignut određeni napredak, ne može se smatrati da je aktivnost u potpunosti sprovedena.